# Cronograma de Atividades e Entregas – TG1

SISTEMA WEB UBÍQUO PARA GESTÃO DE GRADE HORÁRIA ACADÊMICA E SINALIZAÇÃO DIGITAL EM TEMPO REAL: UM ESTUDO SOBRE ENGENHARIA DE SOFTWARE ASSISTIDA POR IA GENERATIVA

| Período / Data | Geovana-Líder | Eduardo | João Emanoel | Vinicius | Marco / Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/09 | Participar da reunião, alinhar tarefas com grupo | Participar da reunião | Participar da reunião | Participar da reunião | 1ª reunião com o orientador e definição das orientações iniciais |
| 12/09 a 17/09 | Organização inicial | Organização inicial | Organização inicial | Organização inicial | Elaboração inicial da documentação |
| 18/09 | Participar da reunião | Participar da reunião | Participar da reunião | Participar da reunião | 2ª reunião com o orientador — documentação prevista, mas não entregue |
| 19/09 a 24/09 | Elaborar Cronograma, Objetivo e Justificativa | Elaborar Introdução | Elaborar Referencial Teorico | Elaborar Metodologia | Documentação inicial pendente |
| 25/09 | — | — | — | — | Sem reunião — evento acadêmico — reunião antecipada no dia 23 |
| 26/09 a 01/10 | Finalizar Cronograma, Objetivo e Justificativa | Finalizar Introdução | Finalizar Referencial Teorico | Finalizar Metodologia | Concluir documentação inicial + elaborar Desenvolvimento em |

| Período / Data | Geovana-Líder | Eduardo | João Emanoel | Vinicius | Marco / Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | conjunto |
| 02/10 | Participar da reunião | Participar da reunião | Participar da reunião | Participar da reunião | Reunião com o orientador — apresentação e revisão da documentação inicial |
| 03/10 a 08/10 | Corrigir Cronograma, Objetivo e Justificativa | Corrigir Introdução | Corrigir Referencial Teorico | Corrigir Metodologia | Aplicação das correções solicitadas pelo orientador |
| 09/10 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 10/10 a 15/10 | Pesquisa sobre IA | Pesquisa sobre IA | Pesquisa sobre IA | Pesquisa sobre IA | Pesquisa sobre IA generativa no desenvolvimento de software e ferramentas |
| 16/10 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 17/10 a 22/10 | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa sobre erros, limitações e formas de mitigação no uso de IA |
| 23/10 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |

| Período / Data | Geovana-Líder | Eduardo | João Emanoel | Vinicius | Marco / Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/10 a 29/10 | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa sobre testes, validação e qualidade do código gerado com auxílio de IA |
| 30/10 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 31/10 a 05/11 | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa sobre Git, GitHub, versionamento e CI/CD |
| 06/11 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 07/11 a 12/11 | Integração | Integração | Integração | Integração | Consolidação das pesquisas e documentação do TG1 |
| 13/11 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 14/11 a 19/11 | Ensaio para apresentação do TG | Ensaio para apresentação do TG | Ensaio para apresenação do TG | Ensaio para apresentação do TG | Revisão geral da documentação e adequação às orientações |
| 20/11 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 21/11 a 26/11 | Ajustes | Ajustes | Ajustes | Ajustes | Versão consolidada do TG1 |

| Período / Data | Geovana-Líder | Eduardo | João Emanoel | Vinicius | Marco / Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/11 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 28/11 a 03/12 | Preparação | Preparação | Preparação | Preparação | Preparação da versão para apresentação |
| 04/12 | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Reunião/acompanhamento com o orientador |
| 05/12 a 10/12 | Preparar apresentação | Preparar apresentação | Preparar apresentação | Preparar apresentação | Preparação final da apresentação |
| 11/12 | Entrega/apresentação | Entrega/apresentação | Entrega/apresentação | Entrega/apresentação | Entrega final do TG1 / apresentação |